## Matriz de Pruebas
PROYECTO: Sistema de Retroalimentación por Voz (SRV) basado en IA – Fluidez de oratoria
Plan de pruebas (Sprint #): | Sprint 1 y Sprint 2
Fecha de creación del plan de pruebas:
Plan de prueba creado por: | Lezcano Saavedra, Anthony; Arévalo Espinoza, Ramdhum
Caso de Prueba # | Casos de Uso | Area/Módulo | Estado | Severidad | Comentarios
1 | Autenticación y gestión de usuarios | Seguridad / Acceso
1.1 | Registro de usuario con datos válidos | Seguridad / Acceso
1.2 | Validación de registro con datos inválidos (DTO) | Seguridad / Acceso
1.3 | Inicio de sesión con credenciales válidas (JWT) | Seguridad / Acceso
1.4 | Inicio de sesión con credenciales inválidas | Seguridad / Acceso
1.5 | Control de acceso por roles (RBAC) | Seguridad / Acceso
2 | Captura y procesamiento de audio | Audio / ASR
2.1 | Captura de audio y visualización de onda en tiempo real | Audio / ASR
2.2 | Conversión a WAV 16 kHz y transcripción (faster-whisper) | Audio / ASR
2.3 | Manejo de audio sin voz / silencio | Audio / ASR
2.4 | Aplicación de filtros anti-ruido | Audio / ASR
2.5 | Permiso de micrófono denegado | Audio / ASR
3 | Análisis de fluidez (Dimensión 1) | D1 – Fluidez
3.1 | Cálculo de velocidad de habla (PPM) | D1 – Fluidez
3.2 | Detección de pausas y bloqueos | D1 – Fluidez
3.3 | Análisis prosódico con Praat (F0, jitter, shimmer) | D1 – Fluidez
3.4 | Cálculo del subpuntaje de la Dimensión 1 | D1 – Fluidez
3.5 | Audio muy corto (caso límite) | D1 – Fluidez
4 | Vocabulario, coherencia y expresividad (D2/D3) | D2/D3 – NLP y Voz
4.1 | Cálculo de riqueza léxica (TTR) con spaCy | D2/D3 – NLP y Voz
4.2 | Detección de muletillas | D2/D3 – NLP y Voz
4.3 | Coherencia semántica con BETO | D2/D3 – NLP y Voz
4.4 | Evaluación de expresividad vocal (D3) | D2/D3 – NLP y Voz
4.5 | Discurso saturado de muletillas (caso negativo) | D2/D3 – NLP y Voz
5 | Resultados, reportes y panel docente | Resultados / Reportes
5.1 | Cálculo del puntaje global ponderado y estrellas | Resultados / Reportes
5.2 | Modo lectura: fidelidad/WER (Levenshtein) | Resultados / Reportes
5.3 | Generación de reporte en PDF | Resultados / Reportes
5.4 | Gráficos de progreso e historial | Resultados / Reportes
5.5 | Panel del docente y consejos con IA | Resultados / Reportes
Leyenda – Estado: PASA / FALLA / OBSERVADO / NO PROBADO ¦ Severidad: 1 (baja) a 5 (crítica). Columnas de resultado en blanco para diligenciar durante la ejecución.

## Casos de Prueba (detalle)
Nro de Caso | 1.1
Área de Prueba: | Seguridad / Acceso
Nombre: | Registro de usuario con datos válidos
Rol Usado: | Visitante / Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Acceder a la pantalla de registro Datos: URL /registro | Se muestra el formulario de registro
Paso 2 | Ingresar nombre, correo y contraseña válidos Datos: Nombre='Ana Pérez'; email; contraseña='Clave#2026' | Los campos aceptan los datos sin errores de validación
Paso 3 | Enviar el formulario Datos: Click 'Registrarse' | Usuario creado; contraseña almacenada con hash Argon2; redirección al login
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 1.2
Área de Prueba: | Seguridad / Acceso
Nombre: | Validación de registro con datos inválidos (DTO)
Rol Usado: | Visitante
Asignado a:
Login Email: | -
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Acceder a la pantalla de registro Datos: URL /registro | Formulario visible
Paso 2 | Ingresar email mal formado y contraseña débil Datos: email='ana@'; contraseña='123' | Se muestran mensajes de validación; el formulario no se envía
Paso 3 | Forzar el envío de la petición Datos: POST /auth/register con datos inválidos | El backend rechaza la petición (HTTP 422) por validación de DTO
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 1.3
Área de Prueba: | Seguridad / Acceso
Nombre: | Inicio de sesión con credenciales válidas (JWT)
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Acceder al login Datos: URL /login | Formulario de inicio de sesión visible
Paso 2 | Ingresar credenciales válidas Datos: email + contraseña correctos | Campos aceptados
Paso 3 | Iniciar sesión Datos: Click 'Ingresar' | Se emite un token JWT y se redirige al panel correspondiente al rol
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 1.4
Área de Prueba: | Seguridad / Acceso
Nombre: | Inicio de sesión con credenciales inválidas
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Acceder al login Datos: URL /login | Formulario visible
Paso 2 | Ingresar contraseña incorrecta Datos: contraseña errónea | —
Paso 3 | Iniciar sesión Datos: Click 'Ingresar' | Acceso denegado (HTTP 401); mensaje de error; no se emite token
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 1.5
Área de Prueba: | Seguridad / Acceso
Nombre: | Control de acceso por roles (RBAC)
Rol Usado: | Estudiante / Docente
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Iniciar sesión como Estudiante Datos: estudiante.demo@srv-oratoria.test | Sesión iniciada como Estudiante
Paso 2 | Intentar acceder al panel del docente Datos: URL /docente | Acceso denegado (HTTP 403); redirección o mensaje
Paso 3 | Iniciar sesión como Docente y acceder Datos: docente.demo@srv-oratoria.test | El panel del docente se muestra correctamente
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 2.1
Área de Prueba: | Audio / ASR
Nombre: | Captura de audio y onda en tiempo real
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Iniciar una sesión de práctica Datos: URL /practica | Se muestra la pantalla de grabación
Paso 2 | Conceder permiso de micrófono y grabar Datos: Hablar durante ~10 s | La onda se visualiza en tiempo real (WaveSurfer)
Paso 3 | Detener la grabación Datos: Click 'Detener' | Se conserva el audio para procesar; se muestra la onda final
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 2.2
Área de Prueba: | Audio / ASR
Nombre: | Conversión a WAV 16 kHz y transcripción (faster-whisper)
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar un enunciado claro Datos: 'Hoy leeré un cuento sobre el mar' | Audio capturado
Paso 2 | Enviar a análisis Datos: Click 'Analizar' | El audio se convierte a WAV 16 kHz (PyAV)
Paso 3 | Verificar la transcripción | faster-whisper devuelve la transcripción con timestamps por palabra
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 2.3
Área de Prueba: | Audio / ASR
Nombre: | Manejo de audio sin voz / silencio
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar sin hablar (silencio) Datos: ~8 s de silencio | Audio capturado
Paso 2 | Enviar a análisis Datos: Click 'Analizar' | El sistema detecta ausencia de voz y muestra un aviso, sin generar un puntaje inválido
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 2.4
Área de Prueba: | Audio / ASR
Nombre: | Aplicación de filtros anti-ruido
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar con ruido de fondo Datos: Voz + ruido ambiente | Audio capturado
Paso 2 | Procesar el audio Datos: Click 'Analizar' | Se aplican los filtros anti-ruido; la transcripción mantiene una calidad aceptable
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 2.5
Área de Prueba: | Audio / ASR
Nombre: | Permiso de micrófono denegado
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Iniciar una sesión de práctica Datos: URL /practica | Pantalla de grabación
Paso 2 | Denegar el permiso de micrófono Datos: El navegador bloquea el micrófono | Mensaje claro indicando que se requiere el micrófono; no se intenta grabar
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 3.1
Área de Prueba: | D1 – Fluidez
Nombre: | Cálculo de velocidad de habla (PPM)
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar un enunciado de duración conocida Datos: ~30 palabras en ~20 s | Audio capturado
Paso 2 | Analizar Datos: Click 'Analizar' | Se calcula un valor de PPM coherente con la duración y el número de palabras
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 3.2
Área de Prueba: | D1 – Fluidez
Nombre: | Detección de pausas y bloqueos
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar con pausas marcadas Datos: Hablar con silencios de 2-3 s | Audio capturado
Paso 2 | Analizar Datos: Click 'Analizar' | El sistema detecta y reporta las pausas/bloqueos
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 3.3
Área de Prueba: | D1 – Fluidez
Nombre: | Análisis prosódico con Praat
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar un enunciado con entonación Datos: Voz expresiva | Audio capturado
Paso 2 | Analizar Datos: Click 'Analizar' | Praat calcula F0, jitter, shimmer, HNR e intensidad
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 3.4
Área de Prueba: | D1 – Fluidez
Nombre: | Cálculo del subpuntaje de la Dimensión 1
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Completar una grabación válida Datos: Enunciado normal | Audio analizado
Paso 2 | Ver el resultado de D1 | Se muestra el subpuntaje de fluidez (D1) en el rango 0-100
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 3.5
Área de Prueba: | D1 – Fluidez
Nombre: | Audio muy corto (caso límite)
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar un audio muy corto Datos: 1-2 palabras | Audio capturado
Paso 2 | Analizar Datos: Click 'Analizar' | El sistema indica que el audio es insuficiente para un análisis fiable
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 4.1
Área de Prueba: | D2/D3 – NLP y Voz
Nombre: | Cálculo de riqueza léxica (TTR) con spaCy
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar un enunciado con vocabulario variado Datos: Texto con palabras diversas | Audio/transcripción generados
Paso 2 | Analizar | spaCy calcula el TTR; el valor se refleja en la Dimensión 2
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 4.2
Área de Prueba: | D2/D3 – NLP y Voz
Nombre: | Detección de muletillas
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar con muletillas Datos: 'este…', 'o sea…', 'eh…' repetidos | Transcripción generada
Paso 2 | Analizar | El sistema cuenta y reporta las muletillas detectadas
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 4.3
Área de Prueba: | D2/D3 – NLP y Voz
Nombre: | Coherencia semántica con BETO
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar un discurso coherente Datos: Texto bien hilado | Transcripción generada
Paso 2 | Analizar | BETO calcula la coherencia semántica como señal de organización del mensaje
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 4.4
Área de Prueba: | D2/D3 – NLP y Voz
Nombre: | Evaluación de expresividad vocal (D3)
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar con variación tonal Datos: Voz expresiva | Audio capturado
Paso 2 | Analizar | Se evalúa la variación tonal y la calidad de la voz → subpuntaje D3
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 4.5
Área de Prueba: | D2/D3 – NLP y Voz
Nombre: | Discurso saturado de muletillas (caso negativo)
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Grabar un discurso con exceso de muletillas Datos: Muchas muletillas | Transcripción generada
Paso 2 | Analizar | La Dimensión 2 refleja una penalización por exceso de muletillas y se genera un consejo asociado
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 5.1
Área de Prueba: | Resultados / Reportes
Nombre: | Puntaje global ponderado y estrellas
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Completar una sesión analizada Datos: Enunciado completo | D1, D2 y D3 calculados
Paso 2 | Ver el resultado global | Puntaje global = 0.4·D1 + 0.35·D2 + 0.25·D3; las estrellas son coherentes con el puntaje
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 5.2
Área de Prueba: | Resultados / Reportes
Nombre: | Modo lectura: fidelidad / WER (Levenshtein)
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Seleccionar el modo lectura con texto de referencia Datos: Texto de referencia dado | El texto se muestra en pantalla
Paso 2 | Leer el texto en voz alta y grabar Datos: Lectura del texto | Audio capturado
Paso 3 | Analizar | Se calcula la fidelidad (WER) por distancia de Levenshtein entre la transcripción y el texto de referencia
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 5.3
Área de Prueba: | Resultados / Reportes
Nombre: | Generación de reporte en PDF
Rol Usado: | Estudiante / Docente
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Abrir una sesión con resultados Datos: Sesión previa analizada | Resultados visibles
Paso 2 | Exportar a PDF Datos: Click 'Exportar PDF' | Se genera y descarga un PDF con los puntajes y consejos
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 5.4
Área de Prueba: | Resultados / Reportes
Nombre: | Gráficos de progreso e historial
Rol Usado: | Estudiante
Asignado a:
Login Email: | estudiante.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Iniciar sesión con historial de varias sesiones Datos: Estudiante con historial | Panel del estudiante
Paso 2 | Ver el progreso | Se muestran gráficos (Chart.js) con la evolución por dimensión
Problemas encontrados:
Otros comentarios:
Nro de Caso | 5.5
Área de Prueba: | Resultados / Reportes
Nombre: | Panel del docente y consejos con IA
Rol Usado: | Docente
Asignado a:
Login Email: | docente.demo@srv-oratoria.test
Pasos del caso de prueba | Datos | Resultado esperado | Resultado de la prueba
Paso 1 | Iniciar sesión como Docente Datos: docente.demo@srv-oratoria.test | Se muestra el panel del docente
Paso 2 | Seleccionar un estudiante y ver sus resultados Datos: Estudiante asignado | Se muestran las sesiones y métricas del estudiante
Paso 3 | Generar un consejo con IA (opcional) Datos: Click 'Consejo IA' | Se envían solo métricas numéricas; se muestra un consejo (Claude Haiku)
Problemas encontrados:
Otros comentarios: